## Individual Tracking
2021-03-14 | [5 empty] | Name | Total Hours | $ |  | $/hr | 100
DT | 14:00 | 14:30 | 0.5 |  |  | Dave | 44.75 | 4475
AA | 14:00 | 14:30 | 0.5 |  |  | Athaxes | 32.5 | 3250
RS | 14:00 | 14:30 | 0.5 | 2.5 |  | Hasnain | 3.25 | 325
HA | 14:00 | 14:30 | 0.5 |  |  | Brian | 18.25 | 1825
BZ | 14:00 | 14:30 | 0.5 |  |  | Ryan | 29 | 2900
[6 empty] | Total | 127.75 | 12775
[6 empty] | PDR Actual | 24.5 | 2450
2021-03-19 | [5 empty] | CDR Actual | 103.25 | 10325
DT | 11:00 | 12:00 | 1 |  |  | CDR Estimated | 150 | 15000
AA | 11:00 | 12:00 | 1 |  |  | PDR Estimated | 30 | 3000
RS | 11:00 | 12:00 | 1 | 5
HA | 11:00 | 12:00 | 1 |  |  |  | Estimated Cost | Actual Cost
BZ | 11:00 | 12:00 | 1 |  |  | Week 1 | 500 | 0 | 0
[6 empty] | Week 2 | 500 | 2.5 | 250
[6 empty] | Week 3 | 500 | 5 | 500
2021-03-24 | [5 empty] | Week 4 | 500 | 6.75 | 675
DT | 10:15 | 11:00 | 0.75 |  |  | Week 5 | 500 | 2.5 | 250
AA | 10:15 | 11:00 | 0.75 |  |  | Week 6 | 500 | 7.75 | 775 |  |  |  | Estimated | Actual | Profit
RS | 10:15 | 11:00 | 0.75 | 3 |  | PDR ENDS AND CDR BEGINS | [5 empty] | PDR | 3000 | 2450 | 550
BZ | 10:15 | 11:00 | 0.75 |  |  | Week 7 | 3750 | 6 | 600 |  |  | CDR | 15000 | 10325 | 4675
[6 empty] | Week 8 | 3750 | 13.25 | 1325 |  |  | Total | 18000 | 12775 | 5225
[6 empty] | Week 9 | 3750 | 20.5 | 2050
2021-03-26 | [5 empty] | Week 10 | 3750 | 61.5 | 6150
DT | 11:15 | 12:00 | 0.75 |  |  |  | 18000 |  | 12575
AA | 11:15 | 12:00 | 0.75 | [8 empty] | Job Category | Cost
RS | 11:15 | 12:00 | 0.75 | 3.75 |  | AA | Total CDR Hours | 27.5 |  |  |  | Firmware
BZ | 11:15 | 12:00 | 0.75 | [8 empty] | Software
HA | 11:15 | 12:00 | 0.75 | [8 empty] | Algorithm Dev.
GUI
Business
2021-03-31
DT | 10:00 | 11:00 | 1
AA | 10:00 | 11:00 | 1 | 2
2021-04-04
DT | 9:00 | 9:30 | 0.5
0.5
PDR Week Starts
2021-04-05
DT | 10:00 | 11:00 | 1
DT | 21:30 | 23:00 | 1.5 | 2.5
2021-04-06
AA | 10:00 | 11:00 | 1 |  |  |  | PDR | 24.5
RS | 10:00 | 11:00 | 1
DT | 10:00 | 11:00 | 1
BZ | 10:15 | 11:00 | 0.75
HA | NCNS |  |  | 5.25
DT | 18:00 | 19:30 | 1.5
PDR Week Ends
2021-04-12
AA | 9:30 | 10:00 | 0.5
RS | 9:30 | 10:00 | 0.5
DT | 9:30 | 10:00 | 0.5
BZ | 9:30 | 10:00 | 0.5 | 2
HA | NCNS
2021-04-14
AA | 9:30 | 10:30 | 1
RS | 9:30 | 10:30 | 1
DT | 9:30 | 10:30 | 1
BZ | 9:30 | 10:30 | 1 | 4
HA | NCNS
2021-04-18
RS |  |  | 2 | 2
2021-04-19
AA | 9:30 | 10:30 | 1
RS | 9:30 | 10:30 | 1
HA | 9:30 | 10:30 | 1 | 3
2021-04-21
AA | 10:15 | 12:00 | 1.75
RS | 10:15 | 12:00 | 1.75
DT | 10:15 | 12:00 | 1.75 | 5.25
2021-04-22
DT | 13:00 | 15:00 | 2
2
2021-04-25
AA |  |  | 3
3
2021-04-26
AA | 9:30 | 10:00 | 0.5
BZ | 9:30 | 10:00 | 0.5
RS | 9:30 | 10:00 | 0.5
DT | 9:30 | 10:00 | 0.5 | 2
2021-04-28
AA | 2:30 | 4:00 | 1.5
AA | 9:30 | 11:00 | 1.5
BZ | 9:30 | 10:15 | 0.75
RS | 9:30 | 10:45 | 1.25 | 6.5
DT | 9:30 | 11:00 | 1.5
2021-04-30
DT | 14:00 | 17:00 | 3
3
2021-05-01
DT | 16:00 | 20:00 | 4
4
2021-05-02
DT | 12:00 | 14:00 | 2
RS | 18:00 | 21:00 | 3
5
2021-05-03
AA | 3:00 | 4:00 | 1
RS | 9:00 | 10:30 | 1.5 | 4.5
RS | 16:00 | 18:00 | 2
2021-05-04
RS | 17:00 | 18:30 | 1.5
DT | 11:00 | 12:30 | 1.5
BZ | 21:00 | 23:30 | 2.5 | 7.5
DT | 14:00 | 16:00 | 2
2021-05-05
AA | 3:30 | 6:00 | 2.5 |  | -Remodeling of the gui from tabs to using a menu bar and dialog box (in Progress)
AA | 9:30 | 12:00 | 2.5
DT | 9:30 | 12:00 | 2.5
RS | 9:30 | 12:00 | 2.5 | 10.75
BZ | 9:30 | 10:15 | 0.75
2021-05-07
DT | 12:30 | 14:30 | 2
DT | 14:00 | 15:30 | 1.5
RS | 14:00 | 15:30 | 1.5
AA | 14:00 | 15:30 | 1.5 | 8
BZ | 14:00 | 15:30 | 1.5
2021-05-09
RS | 14:00 | 16:00 | 2 | 2
2021-05-10
DT | 11:00 | 12:00 | 1
9.25
DT | 13:00 | 16:00 | 3
AA | 13:00 | 16:00 | 3
BZ | 13:00 | 14:15 | 1.25
RS | 13:30 | 14:30 | 1
2021-05-11
DT | 9:30 | 10:30 | 1
DT | 12:15 | 16:00 | 3.75 | 19.5
AA | 12:00 | 18:15 | 6.25
BZ | 13:45 | 16:00 | 2.25
RS | 14:00 | 16:00 | 2
DT | 19:15 | 20:00 | 0.75
BZ | 22:30 | 2:00 | 3.5
0
0
0
0
0